## Gestão de Projetos e Tarefas Po
ID_Proj | Nome_Projeto | Tarefa | Responsavel | Prioridade | Data_Inicio | Prazo_Final | Status | Orcamento | Horas
P001 | Expansão Norte | Estudo de Viabilidade | Carlos Lima | Alta | 2026-01-01 | 15/01/2026 | Concluído | 5000 | 40
P001 | Expansão Norte | Licenciamento Ambiental | Juliana Costa | Critica | 16/01/2026 | 20/02/2026 | Em Andamento | 12000 | 120
P002 | App Mobile v2 | Definição de Backlog | Ricardo Silva | Media | 2026-10-01 | 20/01/2026 | Concluído | 2000 | 25
P002 | App Mobile v2 | Design de UI/UX | Fernanda Souza | Alta | 21/01/2026 | 15/02/2026 | Em Andamento | 8000 | 80
P003 | Migração Nuvem | Backup de Dados | Lucas Mendes | Critica | 2026-05-02 | 2026-06-02 | Concluído | 1500 | 12
P003 | Migração Nuvem | Configuração Azure | Bruno Dias | Alta | 2026-07-02 | 28/02/2026 | Impedido | 15000 | 100
P004 | Campanha Verão | Criação de Artes | Marina Lima | Media | 2026-01-02 | 2026-10-02 | Concluído | 3000 | 30
P004 | Campanha Verão | Compra de Mídia | Tiago Ramos | Alta | 2026-11-02 | 20/02/2026 | Planejado | 45000 | 15
P005 | Auditoria Anual | Coleta de Notas | Sandra Oh | Alta | 15/01/2026 | 15/02/2026 | Em Andamento | 0 | 60
P006 | Novo CRM | Treinamento Equipe | Carla Diaz | Media | 2026-01-03 | 2026-10-03 | Planejado | 2500 | 20
P001 | Expansão Norte | Contratação Equipe | Sergio Ramos | Media | 21/02/2026 | 15/03/2026 | Planejado | 0 | 40
P007 | Website Institucional | Compra Domínio | Diego Farias | Baixa | 2026-01-02 | 2026-02-02 | Concluído | 200 | 2
P007 | Website Institucional | Codificação Front-end | Lucas Mendes | Alta | 2026-05-02 | 25/03/2026 | Em Andamento | 10000 | 150
P002 | App Mobile v2 | Desenvolvimento API | Ricardo Silva | Alta | 16/02/2026 | 30/04/2026 | Planejado | 20000 | 250
P008 | Evento Networking | Reserva de Espaço | Ana Clara | Baixa | 2026-10-01 | 20/01/2026 | Concluído | 5000 | 10
P008 | Evento Networking | Convite Palestrantes | Ana Clara | Media | 21/01/2026 | 15/02/2026 | Em Andamento | 2000 | 30
P009 | Reestruturação Logística | Mapeamento Fluxo | Jorge Bento | Alta | 2026-01-02 | 28/02/2026 | Em Andamento | 4000 | 50
P010 | Pesquisa Mercado | Tabulação Dados | Beatriz Martins | Media | 2026-01-02 | 15/02/2026 | Em Andamento | 3500 | 45
P003 | Migração Nuvem | Testes de Stress | Bruno Dias | Alta | 2026-01-03 | 2026-10-03 | Planejado | 3000 | 40
P005 | Auditoria Anual | Relatório Final | Daniel Castro | Critica | 16/02/2026 | 28/02/2026 | Planejado | 1000 | 25